## Historias de Usuario
ID | HISTORIAS DE USUARIO | PUNTOS | ESCALA | TAREAS
EPICA 1 | Creación de cuenta y selección de juego |  | 1al 4 | Pequeña
HU1 | Como usuario, quiero crear una cuenta en la plataforma para poder acceder a las evaluacion. | 1 | 5 al 8 | Mediana
HU2 | Como usuario, deseo seleccionar el mini juego de evaluación para iniciar la prueba. | 1 | 9 al 10 | Grande
HU3 | Como usuario, necesito recibir sugerencias que me ayuden a realizar la evaluación de manera óptima. | 5
HU4 | Como usuario, quiero que haya una pantalla de carga antes de que el juego inicie para saber que está cargando correctamente. | 5
HU5 | Como usuario, quiero un menú principal con botones para "Jugar" y "Novedades", para poder acceder rápidamente a las evaluaciones y estar informado de las últimas actualizaciones. | 5
EPICA 2 | Evaluaciones y retroalimentación
HU6 | Como usuario, quiero recibir retroalimentación inmediata cada vez que respondo una pregunta de informática, indicándome si mi respuesta fue correcta o incorrecta. | 7
HU7 | Como usuario, quiero que mi puntaje aumente solo si selecciono la respuesta correcta entre cuatro opciones, y se mantenga igual si es incorrecta. | 9
HU8 | Como usuario, deseo compartir mi progreso y logros en redes sociales para motivarme y mostrar mi rendimiento a otros. | 1
HU9 | Como usuario, quiero que haya un tiempo de espera para comenzar la evaluacion, para tener un breve descanso antes de comenzar. | 5
HU10 | Como usuario, quiero que haya un tiempo límite para responder cada pregunta, para que la evaluación sea ágil y controlada. | 5
EPICA 3 | Estadísticas y rendimiento
HU11 | Como usuario, quiero comparar mi puntuación con la de otros participantes en un ranking, para ver cómo me posiciono frente a otros jugadores. | 10
HU12 | Como usuario, quiero poder participar en mini juegos interactivos relacionados con conceptos de informática, para reforzar mi aprendizaje mientras juego. | 6
EPICA 4 | Integración y configuración
HU13 | Como usuario, quiero configurar la calidad de los gráficos del juego (alta, media, baja) para ajustar el rendimiento del juego en función de las capacidades de mi dispositivo, asegurando una experiencia fluida. | 1
EPICA 5 | Resultados y visualización
HU14 | Como usuario, quiero ver mi puntaje final inmediatamente después de completar la prueba, para saber mi rendimiento general. | 8
HU15 | Como usuario, quiero ver la categoría en la que me encuentro al finalizar la evaluación, para tener una referencia clara de mi nivel de conocimiento según el puntaje acumulado. | 8
EPICA 6 | Accesibilidad y dispositivos móviles
HU16 | Como usuario, quiero jugar el juego desde dispositivos móviles (teléfonos o tablets), para poder acceder a las evaluaciones y mini juegos desde cualquier lugar y en cualquier momento. | 1
EPICA 7 | Administración y gestión de usuarios
HU17 | Como administrador, quiero ver la lista de usuarios registrados para poder gestionar los usuarios en la plataforma. | 9
HU18 | Como administrador, quiero ver los puntajes de los usuarios para analizar su rendimiento. | 9
HU19 | Como administrador, quiero ver las categorías para analizar la capacidad cognitiva de los usuarios. | 9

## Sprint Backlog
EPICA | ID HU | HISTORIAS DE USUARIO | TAMAÑO | ID TAREA | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION (HRS) | ESTADO
1 | HU3 | Como usuario, necesito recibir sugerencias que me ayuden a realizar la evaluación de manera óptima. | Mediana | T1 | Desarrollar un tutorial visible con lo necesario para la evaluación. | Daysi |  | Planificada
1 | HU4 | Como usuario, quiero que haya una pantalla de carga antes de que el juego inicie para saber que está cargando correctamente. | Mediana | T2 | Crear pantalla de carga para el inicio del juego. | Daysi |  | Hecho
1 | HU5 | Como usuario, quiero un menú principal con botones para "Jugar" y "Novedades", para poder acceder rápidamente a las evaluaciones y estar informado de las últimas actualizaciones. | Mediana | T3 | Desarrollar menú principal con botones de "Jugar" y "Novedades". | Daysi |  | Planificada
2 | HU6 | Como usuario, quiero recibir retroalimentación inmediata cada vez que respondo una pregunta de informática, indicándome si mi respuesta fue correcta o incorrecta. | Pequeña | T4 | Crear retroalimentación instantánea después de cada respuesta. | Vicente |  | En progreso
2 | HU7 | Como usuario, quiero que mi puntaje aumente solo si selecciono la respuesta correcta entre cuatro opciones, y se mantenga igual si es incorrecta. | Grande | T5 | Programar sistema de puntuación según respuestas correctas. | Vicente |  | En progreso
2 | HU9 | Como usuario, quiero que haya un tiempo de espera para comenzar la evaluacion, para tener un breve descanso antes de comenzar. | Mediana | T6 | Crear funcionalidad para agregar tiempo de espera antes de comenzar la evaluación. | Daysi y Vicente |  | En progreso
2 | HU10 | Como usuario, quiero que haya un tiempo límite para responder cada pregunta, para que la evaluación sea ágil y controlada. | Mediana | T7 | Implementar temporizador para cada pregunta. | Vicente |  | En progreso
3 | HU11 | Como usuario, quiero comparar mi puntuación con la de otros participantes en un ranking, para ver cómo me posiciono frente a otros jugadores. | Grande | T8 | Desarrollar un sistema de ranking comparativo. | Vicente |  | Planificada
3 | HU12 | Como usuario, quiero poder participar en mini juegos interactivos relacionados con conceptos de informática, para reforzar mi aprendizaje mientras juego. | Mediana | T9 | Implementar mini juegos interactivos sobre conceptos de informática. | Daysi y Vicente |  | En progreso
5 | HU14 | Como usuario, quiero ver mi puntaje final inmediatamente después de completar la prueba, para saber mi rendimiento general. | Mediana | T10 | Mostrar resultados finales después de la evaluación. | Vicente |  | En progreso
5 | HU15 | Como usuario, quiero ver en tiempo real la categoría en la que me encuentro al finalizar la evaluación, para tener una referencia clara de mi nivel de conocimiento según el puntaje acumulado. | Mediana | T11 | Crear sistema que muestre categoría según el puntaje acumulado. | Vicente |  | En progreso
7 | HU16 | Como administrador, quiero ver la lista de usuarios registrados para poder gestionar los usuarios en la plataforma. | Grande | T12 | Desarrollar interfaz para mostrar la lista de usuarios registrados. | Vicente |  | En progreso
7 | HU17 | Como administrador, quiero ver los puntajes de los usuarios para analizar su rendimiento. | Grande | T13 | Crear sistema de visualización de puntajes de los usuarios. | Vicente |  | En progreso
7 | HU18 | Como administrador, quiero ver las categorías para analizar la capacidad cognitiva de los usuarios. | Grande | T14 | Implementar sección para mostrar categorías. | Vicente |  | En progreso

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU16 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Backlog |  | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8