## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Fallas en la conectividad durante el uso de la plataforma | Amenaza | Problemas con la conexión a Internet | Técnico | Operacional | Alta | [6 empty] | Alta | Equipo de Roblox | Monitoreo continuo | Mitigación | Los usuarios recibirán un mensaje informando sobre la falta de conectividad
2 | Retrasos en el desarrollo de funcionalidades | Amenaza | Complejidad técnica y falta de recursos | Técnico | Cronograma | Media | [6 empty] | Alta | Daysi y Vicente | Replanificación | Evitar | Ajustar el cronograma, priorizar las funcionalidades críticas y asignar recursos adicionales
3 | Dificultad de los usuarios para comprender la interfaz | Amenaza | Interfaz no intuitiva | Técnico | Calidad | Alta | [6 empty] | Alta | Daysi | Mejora del diseño | Mitigación | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar el diseño en función del feedback recibido
4 | Puntuaciones incorrectas debido a errores en el sistema de puntuación | Amenaza | Complejidad en la lógica de seguimiento de respuestas | Técnico | Calidad | Media | [6 empty] | Alta | Vicente | Revisión del sistema de puntuación | Mitigación | Realizar una revisión exhaustiva del sistema de puntuación y realizar pruebas
5 | Riesgo de que los administradores no puedan ver los puntajes en tiempo real | Amenaza | Problemas en la carga de datos en tiempo real | Técnico | Operacional | Alta | [6 empty] | Alta | Vicente | Monitoreo y optimización | Mitigación | Implementar un sistema de actualización de los puntajes y optimizar el acceso a los datos
6 | Dificultad en la visualización de categorías por parte de los administradores | Amenaza | Información mostrada no es clara | Técnico | Calidad | Media | [6 empty] | Media | Daysi y Vicente | Mejora del diseño | Mitigación | Reorganizar la interfaz de usuario para mostrar las categorías de forma más clara
7 | Riesgo de que el tiempo límite no sea suficiente para responder preguntas | Amenaza | Configuración del temporizador no adecuada | Funcional | Calidad | Media | [6 empty] | Media | Vicente | Ajuste del tiempo límite | Mitigación | Realizar pruebas de usabilidad para ajustar el tiempo límite de cada pregunta
8 | Baja adopción de la plataforma por parte de los usuarios | Amenaza | Falta de motivación o interés por la herramienta | Funcional | Calidad | Alta | [6 empty] | Media | Daysi y Vicente | Mejora de la experiencia del usuario | Mitigación | Implementar elementos de adicionales para motivar a los usuarios
10 | Mejorar el juego de evaluación con nuevas características | Oportunidad | Posibilidad de añadir nuevas funcionalidades y mejoras | Técnico | Innovación | Media | [6 empty] | Media | Daysi y Vicente | Evaluación de mejoras | Aprovechar | Evaluar e implementar nuevas características y que mejoren la experiencia del usuario

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.