## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU1 | Como usuario, quiero crear una cuenta en la plataforma para poder acceder a las evaluaciones. | Cuenta | Hecho | 1 punto | Sprint 1 | Alta
HU2 | Como usuario, deseo seleccionar el mini juego de evaluación para iniciar la prueba. | Selección | Planificada | 1 punto | Sprint 4 | Alta
HU3 | Como usuario, necesito recibir sugerencias que me ayuden a realizar la evaluación de manera óptima. | Sugerencias | Planificada | 5 puntos | Sprint 4 | Mediana | Requiere definir las sugerencias específicas para cada evaluación.
HU4 | Como usuario, quiero que haya una pantalla de carga antes de que el juego inicie para saber que está cargando correctamente. | Pantalla de carga | Hecho | 5 puntos | Sprint 1 | Mediana
HU5 | Como usuario, quiero un menú principal con botones para "Jugar" y "Novedades", para poder acceder rápidamente a las evaluaciones y estar informado de las últimas actualizaciones. | Menú principal | Planificada | 5 puntos | Sprint 2 | Mediana
HU6 | Como usuario, quiero recibir retroalimentación inmediata cada vez que respondo una pregunta de informática, indicándome si mi respuesta fue correcta o incorrecta. | Feedback | En progreso | 7 puntos | Sprint 2 | Alta | Implementar lógica para respuestas correctas e incorrectas.
HU7 | Como usuario, quiero que mi puntaje aumente solo si selecciono la respuesta correcta, y se mantenga igual si es incorrecta. | Puntuación | En progreso | 9 puntos | Sprint 2 | Alta | La lógica de puntuación requiere un seguimiento de respuestas.
HU8 | Como usuario, deseo compartir mi progreso y logros en redes sociales. | Social | Descartada | 1 punto |  | Baja | Descartada debido a que no existe la posibilidad de compartir directamente, pero se pueden tomar capturas de pantalla para compartirlo.
HU9 | Como usuario, quiero que haya un tiempo de espera antes de comenzar la evaluación para un descanso. | Descanso | En progreso | 5 puntos | Sprint 2 | Mediana
HU10 | Como usuario, quiero un tiempo límite para responder cada pregunta, para que la evaluación sea ágil y controlada. | Tiempo | En progreso | 5 puntos | Sprint 2 | Mediana
HU11 | Como usuario, quiero comparar mi puntuación con la de otros en un ranking. | Ranking | En progreso | 10 puntos | Sprint 3 | Alta | Requiere implementación de un sistema de ranking en tiempo real.
HU12 | Como usuario, quiero participar en mini juegos interactivos relacionados con informática para reforzar mi aprendizaje. | Mini-juegos | En progreso | Mini-juegos | Sprint 3 | Mediana
HU13 | Como usuario, quiero configurar la calidad de los gráficos del juego para optimizar el rendimiento en mi dispositivo. | Gráficos | Hecho | 1 punto | Sprint 1 | Baja
HU14 | Como usuario, quiero ver mi puntaje final inmediatamente después de la prueba para conocer mi rendimiento. | Puntuación | En progreso | 8 puntos | Sprint 3 | Alta
HU15 | Como usuario, quiero ver la categoría en la que me encuentro al finalizar la evaluación, para tener una referencia de mi nivel. | Categoría | En progreso | 8 puntos | Sprint 3 | Alta
HU16 | Como usuario, quiero jugar desde dispositivos móviles para acceder a evaluaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. | Móviles | Hecho | 1 punto | Sprint 1 | Alta | Se garantiza la compatibilidad con las plataformas móviles más comunes, incluyendo iOS y Android.
HU17 | Como administrador, quiero ver la lista de usuarios registrados para poder gestionar los usuarios en la plataforma. | Lista de usuarios | En progreso | 9 puntos | Sprint 2 | Alta
HU18 | Como administrador, quiero ver los puntajes de los usuarios para analizar su rendimiento. | Puntajes | En progreso | 9 puntos | Sprint 2 | Alta
HU19 | Como administrador, quiero ver las categorías para analizar la capacidad cognitiva de los usuarios. | Categorías | En progreso | 9 puntos | Sprint 2 | Alta | Proporcionar una vista detallada que permita ver cuántos usuarios están en cada categoría.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.